Приложение

к приказу МКУ «управление образования»

от 12.04.2016 № СЭД-01-05-106

**План – график («Дорожная карта»)**

**введения ФГОС ОВЗ на территории**

**Березовского муниципального района на 2015 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный уровень** | | | | | **Институциональный уровень** | | |
| **Наименование мероприятия** | | **Форма проведения** | | **Сроки, ответственный** | **Наименование мероприятия** | | **Сроки, ответственный** |
| **Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. Разработка и утверждение Положения «О рабочей группы по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Березовского муниципального района», утверждение состава (далее – рабочая группа) | | Заседание рабочей группы | | Декабрь 2015, Старцева Е.Н. | Разработка и утверждение положения о проектной (проблемной, рабочей) группе по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, утверждение состава группы | | Апрель 2016, директора образовательных учреждений (далее - ОУ) |
| 2. Разработка и утверждение плана графика («дорожной карты») введения ФГОС ОВЗ на территории  Березовского муниципального района на 2015 – 2017 годы | | Заседание рабочей группы | | Апрель 2016, Старцева Е.Н. | Разработка и утверждение плана графика («дорожной карты») введения ФГОС ОВЗ в ОУ | | Апрель - май 2016, директора ОУ |
| 3.Разработка и утверждение Положений:  - «Об адаптированной основной общеобразовательной программе»;  - «Индивидуальном образовательном маршруте»;  - «Индивидуальном учебном плане»;  - «Об организации образования детей с ОВЗ на территории Березовского муниципального района» | | Заседание рабочей группы | | Апрель – сентябрь 2016,  Старцев Е.Н., Дурмашева В.М., Власова Т.А. | Приведение в соответствие ФГОС нормативно- правовой базы ОУ | | Май – сентябрь 2016,  директора ОУ |
| **Информационно- аналитическое сопровождение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. Разработка анкеты оценки готовности к введению ФГОС ОВЗ | Заседание рабочей группы | | Апрель 2016 , Власова Т.А. | | - | - | |
| 2. Организация обследования готовности к введению ФГОС ОВЗ | Мониторинг готовности в соответствии с утвержденной формой анкеты | | Апрель 2016, сентябрь 2016, январь 2017, май 2017, январь 2018, май 2018 Старцева Е.Н. | | Организация обследования готовности к введению ФГОС ОВЗ на уровне ОУ | Апрель 2016, сентябрь 2016, январь 2017, май 2017, январь 2018, май 2018 директора ОУ | |
| 3. Создание активной ссылки на сайте МКУ «Управление образования» «Обучение детей с ОВЗ» |  | | Апрель 2016,  Старцева Е.Н., Лашова В.А. | | Создание активной ссылки на сайтах ОУ «Обучение детей с ОВЗ» | Апрель - май 2016, директора ОУ | |
| 4. Размещение актуальной информации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на сайте МКУ «Управление образования», в СМИ |  | | 2016 – 2017, 2017 – 2018 годы, Старцева Е.Н., Дурмашева В.М., Власова Т.А. | | Размещение актуальной информации по вопросам введения ФГОС ОВЗ на сайтах ОУ, в СМИ | 2016 – 2017, 2017 – 2018 годы, директора ОУ | |
| **Консалтинговое обеспечение введения ФГО ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. Ознакомление с планом – графиком («дорожной картой») введения ФГОС ОВЗ на территории  Березовского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Совещание руководителей | | Май 2016, Старцева Е.Н. | | Ознакомление с планом – графиком («дорожной картой») введения ФГОС ОВЗ на территории  Березовского муниципального района на 2015 – 2017 годы администрации ОУ | Май – июнь 2016, директора ОУ | |
| 2.Представление результатов мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ | Круглые столы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | Июнь 2016, июнь 2017, июнь 2018 Старцева Е.Н. | | Участие в круглых столах, планирование мероприятий ОУ по итогам проведенного мониторинга | Июнь 2016, июнь 2017, июнь 2018, директора ОУ | |
| 3. Изучение примерных АООП, учебных планов, требований ФГОС к структуре, условиям, результатам освоения программы обучающихся с ОВЗ, к материально- техническому обеспечению ФГОС ОВЗ, к организации пространства, временного режима, организации рабочего места, кадрового обеспечения ФГОС ОВЗ | Совещания руководителей, круглые столы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | | 2016- 2017, 2017 – 2018 годы, Старцева Е.Н., Дурмашева В.М., Власова Т.А. | | Участие в совещаниях, круглых столах | , директора ОУ | |
| 4. Инициирование ОУ на получение статуса опытно- педагогической площадки по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Совещание руководителей | | Май 2016, Лашова В.А. | | Совещания при директоре ОУ по вопросу организации работы ОУ в статусе опытно- педагогической площадки по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Июнь- сентябрь 2016, директора ОУ | |
| **Методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. Обеспечение работы постоянно действующего семинара «Коррекционное образование» по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | Заседания ПДС | | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 учебные годы, Дурмашева В.М. | | Участие в заседаниях ПДС | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017 - 2018 учебные годы, директора ОУ | |
| 2. Обеспечение работы районного методического объединения учителей – логопедов по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | Заседания РМО | | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 учебные годы, Дурмашева В.М. | | Участие в заседаниях РМО | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018 учебные годы, директора ОУ | |
| 3.Расширение сети методических формирований, работающих по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ |  | | 2016 – 2017 учебный год, Дурмашева В.М | | Участие в заседаниях методических формирований, планирование рассмотрения вопросов внедрения ФГОС ОВЗ в рамках методических формированиях ОУ | 2016 – 2017 учебный год, директора ОУ | |
| 4. Изучение примерных АООП, учебных планов, требований ФГОС к структуре, условиям, результатам освоения программы обучающихся с ОВЗ, к материально- техническому обеспечению ФГОС ОВЗ, к организации пространства, временного режима, организации рабочего места, кадрового обеспечения ФГОС ОВЗ | Заседания методических формирований | | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017-2018 учебные годы, Дурмашева В.М | | Участие в заседаниях методических формирований, организация изучения вопросов внедрения ФГОС ОВЗ на уровне ОУ | 2015-2016, 2016 – 2017 учебные годы, директора ОУ | |
| 5. Организация курсов повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ОВЗ | КПК | | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017 - 2018 учебные годы, Дурмашева В.М | | Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016, 2016 – 2017, 2017 - 2018 учебные годы, директора ОУ | |
| 6.Прием заявок на получение статуса опытно- педагогической площадки муниципального уровня по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, формирование технического задания |  | | Август – сентябрь 2016, Лашова В.А. | | Подача заявки на получение статуса опытно- педагогической площадки муниципального уровня по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ | Август – сентябрь 2016, директора ОУ | |
| 7. Методическое сопровождение работы опытно- педагогических площадок по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ |  | | 2016-2018 годы, Лашова В.А. | | Работа в статусе опытно- педагогической площадки муниципального уровня по вопросам внедрения ФГОс ОВЗ | 2016 - 2018 годы, директора ОУ | |